滁州市财政局滁州市发展和改革委员会

滁州市审计局滁州市统计局关于印发

《2021年度市本级重大政策和

重点项目绩效评价工作

实施方案》的通知

市直相关部门、单位：

为进一步聚焦重大政策和重点项目预算资金的产出和 效果，优化财政资源配置，根据市政府主要负责人指示，我 们研究制定了《2021年度市本级重大政策和重点项目绩效评

价工作实施方案》,现印发给你们，请遵照执行。

滁州市发展和改革委员会

2022年2月16日

信息公开类别： 依申请公开

滁州市财政局办公室              2022年2月16日印发

2021年度市本级重大政策和重点项目 绩效评价工作实施方案

为做好2021年度市本级重大政策和重点项目绩效评价 工作，根据市政府主要负责人指示和《财政部项目支出绩效 评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、  《市级项目支出绩 效财政评价和部门评价操作规程》(财绩〔2021〕95号)有

关规定，制定本绩效评价工作实施方案。

# 一 、目标任务

为进一步聚焦重大政策和重点项目预算资金的产出和  效果，增强预算绩效的约束和引领作用，优化财政资源配置， 提升财政资金使用效益，选取20个项目开展2021年度市本级

重大政策和重点项目绩效评价(详见附件1)。

# 二、 组织方式

成立市本级重大政策和重点项目绩效评价工作专班，工 作专班由市财政局、市发改委、市统计局、市审计局等单位 组成，办公室设在市财政局，具体组织项目绩效自评、部门

评价和财政重点评价工作。

本次评价坚持“统一组织、分头实施、协同推进”原则， 各部门按规定认真开展绩效自评和部门评价工作，部门评价 可结合评价政策和项目情况，选聘相关行业专家及第三方中 介机构人员参与工作。财政重点评价，由绩效评价工作专班

统一组织实施。

# 三、 实施步骤

(一)单位自评(2月25日前完成)

各单位要按照《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作 规程》有关要求，组织部门本级和所属单位，对2021年度市 本级重大政策和重点项目支出开展绩效自评。项目支出绩效 自评应对照绩效目标和指标，按政策和项目要求，科学设置 评价指标、评价标准和指标权重。各单位于2月25日前将 《2021年度市本级重大政策和重点项目预算支出统计表》 	( 详 见 附 件 2  ) 发 送 至 市 财 政 局 绩 效 科 邮 箱 czsczijxk@163.com;并将《项目支出绩效自评表》、 《部门 单位绩效自评工作情况总结》(参考提纲详见附件3、附件4)

报送主管部门审查。

(二)部门评价(3月8日前完成)

各部门按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《滁 州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》要 求，对重大政策和项目开展部门评价。部门评价可聘请相关 行业专家和第三方中介机构参与评价指标设置和评价工作， 评价结果形成《项目支出绩效评价报告》(参考提纲见附件 5)。各部门于3月8日前将上述绩效自评和部门评价相关材 料，提交市财政局归口业务科室和绩效科，绩效科负责将相

关材料报送绩效评价工作专班。

(三)财政重点评价(3月30日前完成)

绩效评价工作专班按程序开展评价工作，组织开展各项

目评前调研，收集相关资料，制定评价方案(参考格式详见

附件6),明确评价重点内容、评价方式方法和评价指标(参 考格式详见附件7)。评价工作突出质量为先、规范实施，  坚持问题导向、目标导向和结果导向，认真核实，全面评估， 确保程序规范、资料详实、依据充分，形成绩效评价报告(参 考格式详见附件8)。绩效评价工作专班就评价发现主要问 题、意见建议等与被评价部门交换意见，并综合被评价部门 反馈意见提出建议，于3月30日前修改完善形成正式绩效评

价报告。

(四)结果应用(4月10日前完成)

根据《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》,评价结 果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。对到期 项目，予以取消；对交叉重复、碎片化的项目予以调整；对 政策目标相似、资金投入方向雷同的项目予以整合，对长期  沉淀的资金一律收回。绩效评价工作专班整理汇总绩效评价

报告，4月10日前向市政府报告。

# 四、 工作要求

(一)高度重视，加强领导。 各预算部门坚持全局“一 盘棋”思想，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念， 进一步提高思想认识，完善工作机制，压实工作责任，有序

高效推进绩效评价工作。

(二)压实责任，全程参与。 市财政局相关业务科室全 程参与绩效评价工作，科学合理提出评价需求、参与评价方 案和指标体系制定、梳理评价问题清单、提出评价整改意见

和结果应用建议等。

(三)规范实施，确保质量。 绩效评价工作专班要严格  按照本方案确定的时间节点，规范评价工作组织实施，合理 确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项 决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等多 维度突出绩效分析的作用，提高评价工作质量，增强绩效评

价的客观性、公信力。

(四)强化应用，注重实效。 高度重视绩效评价结果应  用，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，坚 持问题导向和结果导向，针对绩效评价等反馈的问题和建  议，逐条明确整改目标、措施、时限、责任单位或个人等，

确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

附件：1.2021年度市本级重大政策和重点项目绩效评价

对象名单

2.2021年度市本级重大政策和重点项目预算支

出统计表

3.项目支出绩效自评表

4.部门绩效自评工作情况总结(参考提纲)

5.项目支出绩效评价报告(参考提纲)

6.2021年度市本级***政策/***项目绩效评价

工作方案(参考格式)

7.2021年度市本级***政策/***项目绩效评价

指标体系框架

8.2021年度市本级*** /***项目绩效评价

报告(参考格式)

附件1:

2021年度市本级重大政策和重点项目绩效 评价对象名单

单位：万元

| 序号 | 评价对象名称 | 主管部门 | 2021年 预算安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化专项 | 市数据资源管理局 | 4000 |  |
| 2 | 人才工作专项经费 | 市委组织部 | 2300 |  |
| 3 | 知识产权专项经费 | 市市场监督管理局 | 400 |  |
| 4 | 市级科技专项 | 市科学技术局 | 6385 |  |
| 5 | 旅游发展专项资金 | 市文化和旅游局 | 600 |  |
| 6 | 文化强市建设专项资金 | 市委宣传部 | 800 |  |
| 7 | 市级教育专项资金 | 市教育体育局 | 11000 |  |
| 8 | 市级战新基地专项资金 | 市发展改革委 | 1500 |  |
| 9 | 节能环保专项饮用水水源保 护 | 市生态环境局 | 700 |  |
| 10 | 市级储备粮(油)补贴 | 市发展改革委 | 500 |  |
| 11 | 公交公益性乘车补贴 | 市交通运输局 | 1448 |  |
| 12 | 公交线路补贴 | 市交通运输局 | 1750 |  |
| 13 | 智能家电专项 | 市发展改革委 | 1000 |  |
| 14 | 建筑业转型升级奖励 | 市住房和城乡建设局 | 1000 |  |
| 15 | 滁州市服务业发展引导资金 | 市发展改革委 | 5920 |  |
| 16 | 农业发展资金 | 市农业农村局 | 4270 |  |
| 17 | 脱贫攻坚专项资金 | 市扶贫开发局 | 6821 |  |
| 18 | 市级农村改厕补助专项资金 | 市农业农村局 | 1150 |  |
| 19 | 市级河流综合治理奖补资金 | 市水利局 | 1000 |  |
| 20 | 工业强市专项 | 市经济和信息化局 | 9280 |  |
| 合计 |  |  | 61,824 |  |

附件2:

2021年度市本级重大政策和重点项目预算支出统计表

单位：万元

| 序号 | 类别 | 政策和项目名称 | 2021年预算安排 资金数 | 拨付至单位/企业名称 | 2021年实际支出 到单位/企业资金 数 | 备注 (注明配套资金、考 核需要等情况) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如：产业/奖补类 | 信息化专项 | 4000 | ***单位/***公司 | 水水水 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … · |  |  |  |  |  |  |

注：请提供专项资金管理办法等相关文件

附件3:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预 算数 | 金年预算 数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .. . |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … . |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
|  | 满意 度指 标 (10 分 ) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为；产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算

指标重要程度确定三级指标的分值，  得分一档最高不能超过该指标分值上限

2 . 定 性 指 标 根 据 指 标 完 成 情 况 分  为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达  成预期指标員效巢较差兰)             指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0% 合理确是分值，

3   定 量 指 标 若 为 正 向 指 标 ( 即 指 标 值 为 ≥ * ) , 则 得 分 计 算 方 法 应 用 全 年 实 际 值 / 年 度 指 标 值 × 该

标分.值；,若定量指标为及向指标(即指标值为≤*),,则得分计算芳法应用牟度指标值坚军实际值

该 指 标 分 值 ； 定 量 指 标 得 分 最 高 不 得 超 过 该 指 标 分 值 上 限 。

4.评价得分说明：“说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件4:

部门绩效自评工作情况总结

(参考提纲)

# 一 、自评工作开展情况

简要说明自评项目的基本情况， 一般包括：自评项目个数、

预算总金额、项目内容等，部门自评工作的组织实施情况。

# 二、 自评结果概述

简要说明项目自评结果总体情况，包括取得的主要成效和 发现的主要问题。对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总

结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。

# 三、 下一步工作措施

简要说明自评工作打算、拟采取的改进措施和自评结果应 用情况， 一般包括：自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、调

整完善政策和改进预算管理等。

# 四、 附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自

评报告附件的有关文件、资料等。

附件5:

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、

资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

# 二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价

方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、 综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

四、 绩效评价指标分析 (可附表进行分析)

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

# 五、 主要经验及做法

# 六、 存在问题及原因分析

# 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项

目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加

强和改进管理的意见建议。

附件6:

2021年度市本级***政策/***项目

绩效评价工作方案

(参考格式)

2022年2月**日

# 一、项目(部门)概况

包括部门单位基本情况，项目立项背景、依据和决策情况， 项目预算、资金投入和使用情况，项目内容、管理及实施情况， 项目总体目标和阶段性目标等。

# 二、 评价思路

(1)评价目的和依据。描述评价所要实现的目标，列明 评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及资料。

(2)评价对象和范围。详细列明评价对象和范围，并对 现场评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

(3)评价方法选择。说明所采用的绩效评价方法。

(4)评分方法。说明绩效评价综合评分所采用的方法。

# 三、 绩效评价指标体系

(1)指标体系设计的总体思路。说明指标设计思路、指 标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则 和方法等。

(2)指标体系。说明所设置的共性指标和个性指标及其 权重设置情况。

(3)各项指标定义、评分标准和评分细则。详细说明每  项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方 式等。

# 四、 组织实施

(1)评价工作组人员及分工。

(2)评价时间及主要工作进程安排，

(3)质量控制要求。指为保证评价工作的质量、工期和

效率明确的工作要求和制定的制度。

# 五、 资料清单

列明需由被评价部门(单位)提供的资料清单及其他需要 配合的事项。

# 六、 其他需要说明的问题

附件7:

2021年度市本级重大政策和重点项目绩效评价指标体系框架

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项(主体是指项目主 管部门，下同)是否符合法 律法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以反映 和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县(市、区)财政 事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复； ⑥项目立项是否考核需要。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评 估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情 况 。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量 等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制(主体是指项 目资金管理使用单位，下同) 是否经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标 是否相适应，用以反映和考 核项目预算编制的科学性、 合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测 算依据，与补助单位或地方 实际是否相适应，用以反映 和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位 率 | 实际到位资金与预算资金的 比率，用以反映和考核资金 落实情况对项目实施的总体 保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金： 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资 金 。 预算资金： 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资 金 。 |
|  |  | 资金拨付 及时性 | 项目资金是否按照依法依规 及时拨付，用以反映和考核 项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是 否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨 付 。 |

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行 率 | 项目预算资金是否按照计划 执行，用以反映或考核项目 预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金： 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定，用以 反映和考核项目资金的规范 运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务 管理制度是否健全，用以反 映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情 况 。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理 规定，用以反映和考核相关 管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成 率 | 项目实施的实际产出数与计 划产出数的比率，用以反映 和考核项目产出数量目标的 实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数： 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或 提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内 计划产出的产品或提供的服务数量。 |

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标 率 | 项目完成的质量达标产出数 与实际产出数的比率，用以 反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数： 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目 标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指 标 值 。 |
|  | 产出时效 | 完成及时 性 | 项目实际完成时间与计划完 成时间的比较，用以反映和 考核项目产出时效目标的实 现程度 。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时 间 。 |
|  | 产出成本 | 成本节约 率 | 完成项目计划工作目标的实 际节约成本与计划成本的比 率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所 耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出， 一般以项 目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益(就业等)、经济效益(产值、税收等) 生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、 群体或个人。 一般采取社会调查的方式。 |

附件8

2021年度市本级***政策/***项目

绩效评价报告

(参考格式)

评价机构：

绩效报告编号：评价〔2022〕**号

评价报告时间：2022年**月**日

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目名称 |  | 联系人 |  |
| 项目地址 |  | 联系电话 |  |
| 二、绩效评价情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 评价 等级 |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |
| 三、绩效评价人员 |
| 绩效评价小组组长： |
| 绩效评价小组成员： |

目 录

摘要

(主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情

况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述)

正文部分

# 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、 资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

# 二、 绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(另附表说明)、 评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

四、 绩效评价指标分析( 可附表进行分析) (一)决策情况。

(二)过程情况。

(三)产出情况。

(四)效益情况。

# 五、 主要经验及做法

六 、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从 项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提

出加强和改进管理的意见建议。

# 八、 其他需要说明的问题

附：1.绩效目标完成清单(见附表1)

2.绩效评价问题清单(见附表2)

3.绩效评价评分情况表(见附表3)

附件8表1:

x×项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 一 ) | 总体目标任务： (用文字定性或定量表述总 体情况) | 总体目标完成情况： |  |
| 1 | ××××××(逐一梳理核心绩效指标) | xxx×xx(对应前列绩效指标，填写完成情况) |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … · |  |  |  |
| (二) | 年度绩效目标： (用文字定性或定量表述年 度情况) | 年度绩效目标完成情况： |  |
| 1 | ×××××× (逐一梳理核心绩效指标) | ××x×××(对应前列绩效指标，填写完成情况) |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ··· |  |  |  |

附件8表2:

x×项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门(单位) | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效 目标设定、预算编制和 资金分配等) | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | ·…… |  |  |  |  |
| 资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、 预算执行情况和资金使 用合规性等) | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、 监督问效、制度建设及 执行情况等) | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出 质量、产出时效、产出 成本等) | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会 效益、可持续影响和满 意度等) | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | · |  |  |  |  |
| 其他问题 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |

附件8表3:

x×项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 标准 分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

# Text boxes

滁州市财政局

涂州市审计局

滁州市统计局

(50  分 )

(30  分 )

资金执行率10分，如有特殊情况， 上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分，各部门根据各项

…