## Sheet1
附件2
明光市工程建设项目审批事项清单
序号 | 审批部门 | 审批事项名称 | 审批层级 | 审批时限（工作日）
第一阶段 立项（备案）用地规划许可阶段 （其中：工业项目类2；政府投资房建类、政府投资线性工程类11 一般社会投资类2；带方案出让社会投资类2）
1 | 市自然资源和规划局（林业局） | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 县级 | 3
2 | 市发改委（人防办） | 政府投资项目立项（建议书）审批 | 县级 | 3
3 | 市发改委（人防办） | 可研报告（实施方案）审批 | 县级 | 3
4 | 市自然资源和规划局（林业局） | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 县级 | 1
5 | 市市场监管局 | 企业开办 | 县级 | 1
6 | 市发改委（人防办） | 企业投资项目备案（内资） | 县级 | 1
|  | 企业投资项目备案（外资） | 县级
7 | 市发改委（人防办） | 政府投资项目初步设计审批 | 县级 | 3
8 | 市发改委（人防办） | 政府投资项目（工程设计）进场交易项目受理 | 县级 | 1
9 | 市自然资源和规划局（林业局） | 国有建设用地使用权划拨批准 | 县级 | 10
10 | 市应急管理局 | 建设项目安全条件审查 | 滁州市级 | 3
11 | 省自然资源厅 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 省级 | 5
12 | 市卫健委 | 职业病危害预评价(非许可审批事项） | 县级
13 | 市卫健委 | 医疗机构建设项目放射性职业病危害预评价报告书审查 | 县级 | 1
14 | 市应急管理局 | 地震安全性评价项目备案 | 县级 | 1
15 | 市水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 县级 | 1
16 | 市水务局 | 取水许可审批 | 县级 | 1
17 | 市文旅局 | 建设工程文物保护 | 县级 | 20
18 | 市生态环境分局 | 建设项目环境影响评价审批 | 县级 | 10
19 | 市生态环境分局 | 江河、湖泊新建、改建或者重大排污口审核 | 县级 | 10
20 | 市委统战部 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 县级 | 20
21 | 市自然资源和规划局（林业局） | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核） | 省级 | 30
22 | 市自然资源和规划局（林业局） | 古树名木保护方案及移植审批 | 省级 | 30
第二阶段 工程建设许可阶段 （其中工业项目类项目8；政府投资建房类、政府投资线性工程类、一般社会投资类项目20； 带方案出让社会投资类项目8）
23 | 市自然资源和规划局（林业局） | 设计方案审查 | 县级 | 2
24 | 市自然资源和规划局（林业局） | 乡村建设规划许可证核发 | 县级 | 2
25 | 市发改委（人防办） | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 县级 | 1
26 | 市气象局 | 新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批初审 | 滁州市级 | 5
27 | 市自然资源和规划局（林业局） | 风景名胜区内建设活动审批 | 省级 | 30
28 | 市自然资源和规划局（林业局） | 建设工程规划许可证核发 | 县级 | 2
29 | 市卫健委 | 职业病防护设施设计（非许可审批事项） | 县级
30 | 市应急管理局 | 建设项目安全设施设计审查 | 滁州市级 | 3
第三阶段 施工许可阶段 （其中：工业项目类项目6；政府投资房建类6、一般社会投资类项目7； 政府投资线性工程类项目7；带方案出让社会投资类项目8）
31 | 市住建局 | 白蚁防治 | 县级 | 1
32 | 市住建局 | 联合图审（施工图图审、消防设计审查、防雷设计审查、人防设计审查） | 中介机构 | 5
33 | 市城管执法局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 县级 | 1
34 | 市发改委（人防办） | 节能审查 | 县级 | 3
35 | 市城管执法局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 县级 | 1
36 | 市城管执法局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县级 | 1
37 | 市气象局 | 雷电防护装置设计审核 | 县级 | 10
38 | 市发改委（人防办） | 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 | 县级 | 1
39 | 市发改委（人防办） | 人防工程质量监督手续办理 | 县级 | 1
40 | 市城管执法局 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县级 | 1
41 | 市城管执法局 | 占用、挖掘城市道路审批 | 县级 | 1
42 | 市城管执法局 | 占用、拆除、改动、迁移城市照明设施批准 | 县级 | 1
43 | 市自然资源和规划局（林业局） | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查 | 县级 | 3
44 | 明光市公共资源交易中心 | 政府投资项目（设计、施工、监理）进场交易项目受理 | 县级 | 1
45 | 市人社局 | 办理建设项目农民工工资保障金缴纳手续 | 县级 | 1
46 | 市人社局 | 办理建设项目工伤保险费缴纳手续 | 县级 | 1
47 | 市住建局 | 建筑工程施工许可证核发 | 县级 | 1
48 | 市住建局 | 建设工程消防设计审查 | 县级 | 7
49 | 水电气公司 | 水、电、气、网络报装 | 县级 | 1
50 | 应急管理局 | 试运行方案论证 | 滁州市级 | 1
51 | 住建局 | 质量安全监督手续 | 县级 | 1
第四阶段 竣工验收 （其中：工业项目类项目6；政府投资房建类9、一般社会投资类项目11； 政府投资线性工程类项目6；带方案出让社会投资类项目6）
52 | 市自然资源和规划局（林业局） | 规划条件核实 | 县级 | 2
53 | 市住建局 | 建设工程城建档案验收 | 县级 | 5
54 | 市住建局 | 建设工程消防验收或备案 | 县级 | 5
55 | 市发改委（人防办） | 人防工程竣工验收备案 | 县级 | 3
56 | 市气象局 | 危化场所防雷装置验收 | 县级 | 10
57 | 市住建局 | 建设工程质量监督报告 | 县级 | 5
58 | 市卫健委 | 职业病防护设施控制效果评价和竣工验收（非许可审批事项） | 县级
59 | 市卫健委 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 县级 | 1
60 | 水电气公司 | 水、电、气、网络安装验收 | 县级 | 1
61 | 市自然资源和规划局（林业局） | 园林绿化工程验收 | 县级 | 2
62 | 市城管执法局 | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收 | 县级 | 1
63 | 市市场监管局 | 特种设备检测 | 县级 | 1
64 | 市住建局 | 竣工验收备案 | 县级 | 1
65 | 市应急管理局 | 安全设施验收论证 | 滁州市级 | 3