## 中央转移支付-汇总
明光市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造、特殊困难老年人定期探视走访、部分敬老院改造和设施设备添置、社区精神障碍服务站建设运营、殡葬设施设备、“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目资金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 滁州市民政局 |  | 资金使用单位 | 明光市民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 212.16 | 160.38 |  | 75.59%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 75.68 | 25.9 |  | 34.22%
|  |  | 地方财政资金 | 69.89（明光市级资金，其中：老年人福利类54.40万元、残疾人福利类15万元、社会公益（殡葬）类0.49万元） | 69.89 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 66.59（上年结转资金，其中：儿童福利类10万元、老年人福利类46.22万元、残疾人福利类8万元、社会公益（殡葬）类2.37万元） | 64.59 |  | 97%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学合理
|  |  | 下达及时性 | 及时下达支付资金
|  |  | 拨付合规性 | 拨付资金严格按照管理规定进行拨付
|  |  | 使用规范性 | 严格按照福彩公益金管理规定，规范使用资金
|  |  | 执行准确性 | 预算执行数据准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格明确资金支出的管理和使用具体责任人，认真履行支出责任主体职责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：用于开展特殊困难老年人家庭适老化改造 目标2：开展农村特殊困难老年人探视走访服务，提升特殊困难老年人幸福感获得感 目标3：用于支持部分敬老院改造和设施设备添置 目标4：支付新建精神障碍康复服务站项目，通过购买服务等形式投入运营，为有康复需求的居家精神障碍患者提供基本生活照料、康复训练等服务 目标5：购置火化冷藏设备3台，保障市殡仪馆高效运转 目标6：支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业 |  |  |  | 目标1：完成447户特殊困难老年人家庭适老化改造 目标2：完成对306名特殊困难老年人进行探视走访服务 目标3：为明东街道等部分乡镇街道敬老院配备空调，保障维护老年人的合法权益，切实提升老年人的幸福感 目标4：完成康复服务站建设和设备采购并正式投入运营，开展入户走访、摸排城区精神障碍患者底数，计划2024年在站内开展心里疏导、用药指导活动等 目标5：已完成购置三台火化冷藏设备并全部完成投入使用 目标6：为符合条件的孤儿发放“福彩圆梦 孤儿助学工程”资金，资助孤儿完成学业，切实维护孤儿的合法权益
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数 |  | 447户 | 447户
|  |  | 特殊困难老年人探视走访人数 |  | 306人 | 306人
|  |  | 预计进行设施设备添置的乡镇敬老院数量 |  | 1所 | 1所
|  |  | 登记康复对象接受规范精康服务人次数 |  | 120人次 | 260人次
|  |  | 支持精神卫生社会福利机构康复辅助器具机构购置设备数量 |  | 30台 | 30台
|  |  | 成立社区精神障碍康复站点数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 购置火化冷藏设备数量 |  | 3台 | 3台
|  |  | 孤儿助学工程资金资助的孤儿人数 |  | 8人 | 8人
|  | 质量指标 | 特殊困难老年人家庭居家适老化验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 特殊困难老年人探视走访质量 |  | 合格 | 合格
|  |  | 乡镇敬老院设施设备验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 社区精神障碍康复服务站设施设备验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 火化冷藏设备安装验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 孤儿助学工程资金发放合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目验收完成时间 |  | 2023年底前 | 2023-08-01
|  |  | 特殊困难老年人定期探视走访项目资金到位率、预算执行率 |  | 100% | 100%
|  |  | 部分敬老院改造和设施设备添置项目资金到位率、预算执行率 |  | 100% | 100%
|  |  | 社区精神障碍康复服务站建设运营项目资金到位率、预算执行率 |  | 100% | 100%
|  |  | 按时完成火化冷藏设备购置、改造任务 |  | 按时完成 | 按时完成
|  |  | 孤儿助学工程资金发放时间 |  | 2023年底前 | 2023-11-01
|  |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目资金到位率、预算执行率 |  | 100% | 64.23% | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目已完工验收，但是，截止2023年12月底，2023年中央彩票公益金用于适老化改造项目资金尚未支出，该笔资金已结转到2024年2月底下达，预计将于2024年3月完成支付
|  | 成本指标 | 需要支付的中央彩票公益金用于特殊困难老年人家庭适老化改造项目（含上年结转）总额 |  | 84.78万元 | 35万元 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目已完工验收，但是，截止2023年12月底，2023年中央彩票公益金用于适老化改造项目资金尚未支出，该笔资金已结转到2024年2月底下达，预计将于2024年3月完成支付
|  |  | 需要支付的中央彩票公益金用于特殊困难老年人定期探视走访（上年结转）资金总额 |  | 9.30万元 | 9.30万元
|  |  | 需要支付的中央彩票公益金用于用于部分敬老院改造和设施设备添置（上年结转）资金总额 |  | 1.92万元 | 1.92万元
|  |  | 中央彩票公益金用于社区精神障碍康复服务站建设成本（含设备采购）总额 |  | 28.16万元 | 28.16万元
|  |  | 中央彩票公益金支持社区精神障碍康复服务站购买运营服务总额 |  | 5.74万元 | 5.74万元
|  |  | 购置火化冷藏设备总额 |  | 2.86万元 | 2.86万元
|  |  | 需要支付的“福彩圆梦 孤儿助学工程”资金总额 |  | 10万元 | 8万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 殡葬惠民对象的支出 |  | 减轻丧属经济负担 | 减轻丧属经济负担
|  | 社会效益 指标 | 提升特殊困难老年人居家生活水平 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 居家社区养老服务便利性和专业性 |  | 明显提高 | 明显提高
|  |  | 提升特殊困难老年人幸福感和获得感 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 提升特困供养机构兜底能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 为有意愿且符合条件的精神障碍患者提供多样化的社区康复服务 |  | 100%完成 | 100%完成
|  |  | 有效提高火化工作效率 |  | 100%提高 | 100%提高
|  |  | 有效提高孤儿的生活质量 |  | 100%完成 | 100%完成
|  | 生态效益 指标 | 减少占用耕地，保护生态环境 |  | 推动生态文明进步 | 推动生态文明进步
|  | 可持续影响指标 | 社会的普遍认可程度 |  | 较高 | 较高
|  |  | 群众对养老服务工作的满意度 |  | 较满意 | 较满意
|  |  | 精神障碍患者群体满意度 |  | 较满意 | 较满意
|  |  | 建立健全殡葬公共服务体系，推动社会文明进步 |  | 倡导文明节俭办丧事，引领社会形成良好新风尚 | 倡导文明节俭办丧事，引领社会形成良好新风尚
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务的满意度 |  | ≧90% | 100%
|  |  | 进行探视走访的老年人满意度 |  | ≧90% | 100%
|  |  | 配套空调设备的乡镇敬老院满意度 |  | ≧90% | 100%
|  |  | 社区精神障碍康复服务站服务对象满意度 |  | ≧90% | 100%
|  |  | 殡葬惠民对象满意度 |  | 98%以上 | 100%
|  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 |  | ≧95% | 100%
……
说明 | 无
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。