2023年工作总结和2024年工作计划

市交通运输局

2023年以来，明光市交通运输局紧扣上级的决策部署，按照年初既定工作目标，坚持落实全年重点工作目标任务不动摇，提振精神，加大力度，狠抓落实，成效显著。现汇报如下：

1. 2023年工作开展情况

亮点工作：明光市水上渡运安全管理经验被交通运输部海事局评审公示推广；明光市太平集至林业队公路获2022年度安徽省农村公路品质示范路；跃龙湖旅游公路建设工程获2022年度交通优质工程奖；G104明光段一级公路改建工程争取到交通运输部4.5357亿资金支持；明巢高速公路工程（明光段）于6月20日正式建成通车。

**（一）全力以赴推进重点项目建设**

**1.已完工项目8个**

明巢高速（明光段）、护岗河2座桥梁改建工程、农村公路扩面提质工程、国省干线养护工程（含G345启那线、S319涧年路、S321半长路）、农村道路交通提质惠民工程、明光市自来桥镇梅花村道路维修工程已完工。

**2.在建工程项目4个**

**宁洛高速“四改八”工程**正在开展路基、桥涵施工，完成整体工程进度48%；**S07徐州至明光高速公路司巷互通连接线工程**已完成收费站办公区房建施工主体结构施工，正在开展路基、桥梁下部结构、上部结构，截至11月底预计实际完成总投资占比39%；**G104明光段一级公路改建工程**已完成桥梁保通道路、交通组织方案、施工组织方案、安全风险评估的审查工作以及图纸与清单比对第二轮审查，正在开展房屋征拆、林地砍伐和土地征收征收工作；**X091县道潘村拓宽工程**主体工程已完工，新增安全设施完成约60%。

**3.推进前期工作项目7个**

**S209涧溪独立工矿区道路**工可等正在推进调整；**映山支路**已完成土地预公告，因资金未落实，进度暂缓；**机场支路工**正在进行土地摸排、办理土地分解到户及土地征收协议签署，现已移交嘉元公司编制控制价并进行施工招标；**S209皖苏交界至紫潘公路段建设工程项目**完成立项，处于工可阶段，正在进行项目土地预审和选址；**泊岗淮河公路特大桥工程**洪评送审稿已报淮委以备最终审查；**津里港口物流园工程**已完成《项目建议书》和《可研报告》编制、立项等工作；**G345项目**整体正处于工可阶段中。

**4.配合保障类谋划项目3个**

**明盱高速**完成外业调查，正在开展土地组卷等前期工作；**淮扬高速**正在审查工可中；**明定S215高铁连接线**目前由滁州市交通运输局统筹安排。滁州交通运输局已开展环境影响评价、初步设计等相关工作。

**（二）坚持不懈推进城乡客运一体化建设**

增强公交服务保障能力，在运力投放、线网布局、站点设置上方便群众，开通3条公交专线、首条旅游专线，增设公交站点7处、首末站1处、候车亭19座、电子站牌8个，加装座椅64个，维护公交亭20个。完成10台新公交车采购招标，对10个公交站台进行坡道等适老化改造；结合6个乡镇综合运输服务站，探索打造农村“三级物流网点”，全力服务农村产业发展。

**（三）坚定不移规范道路运输市场秩序**

办理行政许可承诺件23件、许可新增普货运输公司7家、新增货运车辆295台；营运车辆道路运输证年度审验1821台次，道路运输驾驶员诚信考核8560人次。查处水上运输违法案件371起、货运违法案件451起、客车非法营运案件75起。

**（四）凝心聚力创建全国文明城市**

在交通场站营造创建宣传氛围，维护站前广场运输市场秩序；出资46万元在出租车上安装智能终端设备，开展站从业人员文明宣传教育，城市公交开展培训2次，培训400余人次，评选“文明驾驶员”60名，评定“文明公交示范线路”1条，组织240辆公交车和36辆出租车参加高中考爱心送考活动；完成汽车站候车室大楼外立面整治和候车大厅卫生间升级改造，对交通场站存在问题整改8处。

**（五）脚踏实地落实反馈问题整改**

积极开展省委反馈的问题整改工作，截至目前，已完成“党的二十大精神社会宣传氛围不浓”“明光-盱眙省际毗邻区共建以来，工作仍然停留在学习交流层面”“学习贯彻习近平生态文明思想不够坚决”“个别同志同一岗位任职时间过长”“长期以党组会代替行政办公会”“重点执法领域近三年‘回头看’工作”等问题整改，“农村道路交通安全问题”问题正在持续推进中。

**（六）锲而不舍推进党建活动开展**

学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好党风廉政教育，开展祭扫烈士陵园、“‘千名党员进万家’春风行动”、“双提升”走访活动，提升党员干部理想信念；扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党建引领交通运输行业高质量发展。

**（七）毫不放松抓好各类专项整治落实**

道路交通安全专项整治。严厉打击道路、水路运输非法违法行为，强化道路基础设施隐患排查整治，统筹做好国、省、县道及农村公路日常养护巡查、桥梁检查、清除路障、路面保洁、坑槽修补、边沟清理等工作。

交通领域噪声扰民专项整治。排查出可能发生噪声扰民隐患的项目8个，对能够立即整改的7个问题，坚持立行立改；对三界镇种牛场附近山东路桥混凝土搅拌站问题，现已解决，整改验收申请书已经上报，等待销号。

交通环保整改问题。完成滁州市交通环保警示教育片交办的整改任务2个，并举一反三，查找问题立行立改。

绿化工程专题整改。截至目前，共梳理了嘉山大桥上跨桥、G104绕城线两侧路肩绿化及边坡维护、新老G104交口绿化等项目绿化工程，绿化清查整治均已完成，未出现问题。

**（八）毫不放松认真完成各项经济指标**

根据年度计划，认真做好我局牵头调度的客货物周转量、邮政业务增长总量、固定资产投资、服务业纳统、“五经普”等工作，保质保量完成年度目标任务。提前完成招商引资年度目标任务，招商企业常州市凯睿鑫汽车饰件有限公司签约投资2亿。

二、2024年工作谋划情况

1. **开展2024年度7个项目建设**

司巷互通计划完成项目整体施工任务，并完善交工验收准备工作；G104明光段一级公路改建工程机场支路主体建设预计2024年7月完工；宁洛“四改八”开展路面施工与道改后路基施工，争取2024年6月竣工通车，加快推进G104明光段一级公路项目的全线路基土石方工程与部分路基结构工程；国省道养护工程、农村公路养护工程、农村公路安防工程完成招标和施工；乡村振兴道路完成路基、桥涵等。

**（二）积极推进项目前期工作**

2024年除继续推进再建工程外，S209苏巷至涧溪段改建工程预计于2024年2月份完成土地预审、5月份完成土地组卷批复，同步推进招标等工作；明光泊岗淮河公路大桥准备于2024年开始招标；S209皖苏交界-紫潘公路段建设工程项目计划完成设计、开始招标；G345项目计划尽快拿到省林业局的关于穿老嘉山公园的意见函，争取2024年2月拿到自然资源部批复、工可上专家审查会并取得发改委批复，其他项目按照序时进度一一推进。

**（三）努力打造城乡客运一体化发展升级版**

强化公交基础设施建设，继续完成城市公交新一轮经营权确定工作，在运力投放、线网布局、站点设置上方便群众，加大线路覆盖率。拓展城乡公交服务范围，根据人民群众出行需求，进一步优化、拓展城乡公交汽车线网布局，逐步、有序开行镇村公交。

**（四）有效强化运输市场管理**

推进机动车维修和驾驶员培训行业高质量、规范化发展，强化行业监管和信誉考核，引导、培育机动车维修行业向品牌化、专业化、高质量发展；强化驾培行业源头管理，提升服务能力；加强出租汽车从业人员职业教育、培训和日常管理，规范出租汽车经营行为；建立与出租汽车经营者联系沟通机制，密切关注市场动态，维护行业稳定和健康发展。

**（五）进一步推进道路运输安全管理**

严厉打击各类违法违规经营行为，加强公路违法超限超载行为治理，推进客运市场规范运行，打击非法营运，强化源头治理，开展常态化联合执法。针对火车站和汽车站客运车辆争抢客源的乱象，开展执法巡查，对非法营运进行查处，净化站前周边环境。

**（六）扎实做好文明创建工作**

持续对汽车站、火车站、公交车和出租车及公交站文明创建监督检查力度，强化对包保辖区内常态化日常宣传和人居环境改善，不断提升创建水平，积极维护好明光市文明城市创建成果。

**（七）加强党建引领，全力推进主题教育走深走实**

持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，压实全面从严治党责任，强化作风建设，紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总体要求，坚持学思贯通，将集体学和个人自学相结合，注重成果转化和问题整改。

**（八）切实完成各项经济指标**

采取以月保季、以季保年的扎实举措，认真做好各项经济指标调度工作，确保完成年度目标任务。线上线下多渠道寻找招商引资途径，宣传明光营商政策，并密切跟进在手的招商引资线索，争取项目落地。